## Slide 1
CAFE / PROPOSAL
運河沿いB案を、調査・交渉へ
喫茶つむぎ
2号店出店提案
投資決裁の前に、客数と工事額を確かめる
社内決裁用 / 8分の説明 / 計画上の仮定を含む
架空の組織・数値による制作サンプル / STUDIO YEBISU
01 / 08
Notes: 運河沿いB案を、調査・交渉へ
今日の判断は契約ではなく、B案の現地調査と条件交渉へ進むことです。最終決裁に必要な客数・工事額・店長配置はまだ仮定です。

## Slide 2
CAFE / PROPOSAL
新店の顧客と、既存店との役割
平日の近隣客
仕事の合間の滞在
↓
週末の来訪者
散歩・買い物の途中
↓
新店：落ち着いて滞在する場所
32席の計画。利用場面を調査して確かめる。
既存店：24席の日常使い
新店との役割が重なるだけにならないか、来店理由を聞く。
架空の組織・数値による制作サンプル / STUDIO YEBISU
02 / 08
Notes: 新店の顧客と、既存店との役割
顧客像は仮説です。既存店の来店理由を短い聞き取りで確認し、新店の利用場面が重なるだけにならないか検証します。

## Slide 3
CAFE / PROPOSAL
候補地の比較：B案は82点
5点満点 × 重み。仮置き評価のため現地調査で更新。
比較項目・重み
A 駅前
B 運河沿い
滞在しやすさ 30%
4 / 5
5 / 5
通行量 25%
5 / 5
3 / 5
賃料 20%
3 / 5
5 / 5
視認性 15%
4 / 5
3 / 5
運営のしやすさ 10%
4 / 5
4 / 5
81点 / 賃料28万円
82点 / 賃料18万円
架空の組織・数値による制作サンプル / STUDIO YEBISU
03 / 08
Notes: 候補地の比較：B案は82点
僅差の評価です。B案は滞在環境と賃料に利点があり、A案は通行量と視認性が優れます。点数だけで決めず、82人という計画客数が成立するか調査します。

## Slide 4
CAFE / PROPOSAL
損益分岐は、一日60人
42.4
万円 / 月の営業利益（仮定）
計画売上 234.52万円
変動費 82.08万円
固定費 110万円
売上 = 82人 × 1,100円 × 26日
変動費率 = 35%
損益分岐 = 110万円 ÷ 65%
必要客数 = 59.2人 / 日
55人 / 日なら -7.8万円の赤字
税・資金繰り・減価償却の別途精査が必要。初期費用880万円は仮見積。
架空の組織・数値による制作サンプル / STUDIO YEBISU
04 / 08
Notes: 損益分岐は、一日60人
損益分岐売上は169.23万円、必要客数は59.17人です。端数を切り上げて一日60人と表示しています。客数55人の試算では月-7.75万円。利益は保証ではなく入力仮定からの計算です。

## Slide 5
CAFE / PROPOSAL
仕込みと購買を共通化する
運営体制の提案。仕込みの量・移送時間・繁忙時の負荷は未確認。
既存店：24席
日常使いの営業を維持
仕込みの一部を支える
新店：32席
落ち着いて滞在する店舗
店長候補の配置を先行
一部の仕込み
→
支援できる量を調べる
両店でそろえるもの
材料の購買 ／ 品質基準 ／ 日報
共通化の前に、既存店の営業を圧迫しないことを確かめる。
架空の組織・数値による制作サンプル / STUDIO YEBISU
05 / 08
Notes: 仕込みと購買を共通化する
共通化は既存店の負担を増やす可能性があります。仕込み量と移送の時間を測定し、無理のない運営体制を決めます。人件費68万円は計画値です。

## Slide 6
CAFE / PROPOSAL
契約前に、3つのリスクを確認
検証前の確認表。仮定が崩れた場合は計画を修正する。
リスク
確認すること
次の判断に出す材料
客数が不足
2週間の通行量調査
試験販売で客単価を確認
計画82人・1,100円に
根拠があるか
工事額が上振れ
同じ条件で3社へ見積
予備費と上限を確認
見積額と予備費を含む
必要資金
店長が不足
候補者の意向と配置を確認
採用・育成の日程を確定
配置の見通しと
育成に必要な期間
契約が前提ではない。確認結果と追加資金を、投資決裁へ出す。
架空の組織・数値による制作サンプル / STUDIO YEBISU
06 / 08
Notes: 契約前に、3つのリスクを確認
調査で仮定が崩れた場合は計画を修正します。契約を進めることが前提ではありません。検証の結果と必要な追加資金を決裁時に示します。

## Slide 7
CAFE / PROPOSAL
5週目に、投資判断を置く
仮日程：各週の終わりを目盛りにする。資料が不足すれば決裁は延期。
現地調査
1〜2週
見積・条件交渉
3〜4週
投資決裁
5週
開始
1週末
2週末
3週末
4週末
5週末
1〜2週
3〜4週
5週
担当：調査は既存店長、運営設計は新店候補店長、決裁は経営者。
決裁後：内装・採用・開業準備 ／ 開業日はここでは確定しない。
架空の組織・数値による制作サンプル / STUDIO YEBISU
07 / 08
Notes: 5週目に、投資判断を置く
現地調査と見積の結果が揃ってから投資を決めます。5週目は仮日程で、調査が不足する場合は決裁を延期します。開業日はここで約束しません。

## Slide 8
CAFE / PROPOSAL
今日の決裁：B案の調査を進める
今日、判断してほしいこと
B案の現地調査・条件交渉を進める
調査後に判断すること
契約の締結
初期投資の承認
次回の決裁にそろえる3つの材料
客数の根拠
調査・試験販売の結果
工事見積
同条件の3社見積と予備費
店長配置
配置の見通しと育成日程
架空の組織・数値による制作サンプル / STUDIO YEBISU
08 / 08
Notes: 今日の決裁：B案の調査を進める
B案の調査と交渉を進めるための判断をお願いします。契約と投資の決裁は別です。客数、工事見積、店長配置を確認して次の会議へ持ち帰ります。